|  | Утвержден приказом Министерства образования и науки Мурманской области от 28.03.2017 № 486 |
| --- | --- |

- План-график проведения национальных исследований качества образования по основам безопасности жизнедеятельности

- в 8, 9 классах общеобразовательных организаций

| № | Мероприятие | Срок | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обучение специалистов, участвующих в проведении исследования качества образования по основам безопасности жизнедеятельности (дистанционно) | 28.03.2017-10.04.2017 | Федеральный организатор |
| 2. | Доставка материалов в ОИВ | 06.04.2017 | Федеральный организатор |
| 3. | Обучение экспертов по проверке заданий с развернутыми ответами | 13.04.2017-20.04.2017 | Федеральный организатор |
| 4. | Доставка материалов из ОИВ в образовательные организации | 12.04.2017 | Муниципальные координаторы |
| 5. | Проведение диагностической работы по основам безопасности жизнедеятельности в 8 и 9 классах | 13.04.2017 | ОИВ, ОО |
| 6. | Заполнение форм с контекстной информацией об ОО | 13.04.2017 | ОИВ, ОО |
| 7. | Доставка материалов из образовательных организаций в ОИВ, сканирование и отправка материалов на проверку | 13.04.2017 | Муниципальные координаторы, ОИВ |
| 8. | Проведение анкетирования организаторов процедур исследования в ОО, учителей, специалистов по проверке заданий с развернутым ответом | 14.04.2017 - 12.05.2017 | ОИВ, ОО |
| 9. | Проверка работ | 20.04.2017-20.05.2017 | Федеральный организатор |
| 10. | Обработка результатов | 25.05.2017 | Федеральный организатор |
| 11. | Направление результатов исследования в субъекты Российской Федерации для использования в работе | 26.05.2017 | Федеральный организатор |
| 12. | Анализ результатов исследования | 10.07.2017 | Федеральный организатор |